|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | | |
| 2017年《财富》全球论坛配偶项目8月1日-2日踩线反馈问题表 | | | | |
| 日期 | 区域 | 景点 | 反馈问题 | 牵头及配合单位 |
| 12月6日 | 越秀区北京路段 | 城隍庙 | 1.确定欢迎仪式上，配偶嘉宾站立的位置，并在图中标明 | 越秀区政府、城隍庙、南越王宫博物馆、北京路步行街管委会 |
| 2.城隍庙广场前往南越王宫博物馆东入口处的三个花坛需移走 |
| 3.配偶嘉宾穿过南越王宫博物馆的线路建议不经一楼遗址展厅，直接通过2楼扶手电梯经二楼展厅出。 |
| 北京路北段——非物质文化遗产展示 | 非遗展示摊位对面马路边设休息椅，并在图中标明 |
| 北京路中段——千年古道·花样旗袍秀 | 1.北京路旗袍秀表演时间维持20分钟，但需在T台四周设置硬质隔离设施。 |
| 2.尽快上报T台现场搭建图，标明嘉宾席的位置并会同安保团队审定。 |
| 2017-12-7上午 | A线：粤剧艺术体验游 | 粤剧艺术博物馆 | 1.交通团队已确定使用中巴并开进园区停车，便于安保，请荔湾区政府及景区做好配合工作。 | 交通团队、安保团队、荔湾区政府、粤剧博物馆 | |
|  |  | 2.大戏台下的池塘水需要整治、更换 | 粤剧艺术博物馆 | |
| 3.沿途的荔枝湾涌水及环境需进一步整治 | 荔湾区政府 | |
| B线：历史及建筑欣赏游（沙面） | 沙面历史及建筑 | 1.取消参观胜利宾馆内部 | 荔湾区政府、荔湾区科工商信局（旅游局）、市文广新局 | |
| 2.茶歇建议由星巴克承接，最好将桌椅台及太阳伞摆到户外广场上，需实地察看并确定具体摆放位置。 |
| 3.需进一步确认海关红屋修缮完成时间，可否入内参观 |
| 4.沙面街周边环境及绿化、花卉等需重点整治 |
| 5.建议找一家空的房子做小型博物馆展示，增加沙面的参观内涵 |
| 6.婚纱展示需融入中式服装，如旗褂等 |
| 7.准备电瓶车（4-5辆）备用 |
| 8.广场表演：建议选用喉管乐队、南派花毽、广场舞、群众晨练等表演，分散在广场周围，需尽快做好沙面的参观线路及表演点、入内参观点等流线图，并于8月25日前报到酒店与参观团队。 |
| 9.若红楼可参观，建议修改沙面线路的配偶下车点，先从红楼开始参观，最后走到外事俱乐部，用午餐，上车地点不变。 | 荔湾区科工商信局（旅游局）、交通团队 | |
| 2017-12-7下午 | A线：广东民间艺术体验游 | 陈家祠 | 1.交通团队已确定使用中巴并开进园区停车，便于安保，请荔湾区政府及景区做好配合工作。 | 交通团队、安保团队、荔湾区政府、陈家祠 | |
| 2.仅允许配偶车辆及公安车辆停入院内，其他工作车辆停在陈家祠西门外，请做好院外停车场安排。 | 安保团队、交通团队、荔湾区政府、陈家祠 | |
| 3.陈家祠沿途及周边环境整治 | 环境提升团队、荔湾区政府 | |
| 4.陈家祠院内绿植等需要进行整修 | 陈家祠 | |
| B线：古镇文化体验游 | 沙湾古镇 | 1.尽快确定两户可参观的民居并于8月25日前将详细情况报到酒店与参观团队 | 番禺区及沙湾古镇 | |
| 2.制定沙湾古镇参观流线图，并将参观及停留点在图上标注清楚，于8月25日前报到酒店与参观团队。 |
| 3.一物堂外广场需用绿化做围护，作为安保隔离线 |
| 4.根据配偶人数，需考虑增加一物堂内的陶瓷体验工作台 |
| 5.对路边的乱摆乱卖现象、小吃摊档的食品安全（防止配偶临时购买街边小吃）进行整治监督 | 城市管理团队、市食药监局、番禺区政府 | |
| 6.对特殊人群进行安保布控 | 安保团队、番禺区政府、区公安局 | |
| 7.需解决志愿者从市区往返沙湾古镇的交通问题（注：针对在沙湾古镇定点工作的志愿者的乘车问题，不是随团志愿者） | 交通团队 | |
| 2017-12-8上午 | 晨练：白云山徒步 | 白云山 | 1.建议城市管理团队督促属地执法部门加强白云山周边违法户外广告和招牌的巡查整治。 | 城市管理团队、白云区政府 | |
| 2.整治、提升从翠竹园至梅花谷沿路的三个洗手间（配备挂钩、洗手液、手纸、第三方厕所配备一次性马桶圈等设备设施） | 白云山管理局 | |
| 3.梅花谷荟享餐厅的消防整改及许可证问题 | 安保团队、白云区政府、林业与园林局、白云山及荟享餐厅 | |
| 4.需要尽快提供沿途植物的中英文介绍，并于8月25日前报到酒店与参观团队。 | 白云山管理局 | |
| 5.整治白云山配偶线路的沿线绿化景观，同时整修黄婆洞水库转角处观景区的植物，留缺口让宾客观景。 | 白云区政府、林业与园林局、白云山管理局 | |
| 2017-12-8上午 | A线中医药养生游 | 神农草堂 | 1.需解决志愿者从市区往返神农草堂的交通问题（注：针对在神农草堂定点工作的志愿者的乘车问题，不是随团志愿者） | 交通团队 | |
| 2.离开时上车地点做两个方案，A：少走路，从后门直接上车，只能停2辆大巴；B：若人多，需走到原来的入口处上车（沿途需增加3D展板，以遮挡墙面） | 交通团队、神农草堂 | |
| 3.神农草堂内部沿路植物修整、墙面粉刷等环境整治工作 | 神农草堂 | |
| 4.王老吉凉茶馆二楼平台若开放，建议用两米高的街景展示板遮住对外一面 |
| 5.建议在王老吉凉茶馆外（医疗体验区附近）设简单台椅，上放广药集团的产品（如王老吉凉茶、矿泉水、果冻型龟苓膏等），以方便配偶取用 |
| 6.从香格里拉酒店往返神农草堂沿途（重点为华南快速路沙太路出口至神农草堂段）及周边环境整治 | 白云区政府 | |
| 备注：安保团队总要求 | | | 1.根据与《财富》方对接确认事项，配偶团活动不验证。为做好人员身份识别工作，各参观点工作人员、接待人员信息应提前报公安机关进行身份核查，工作期间应佩戴本单位工作证件或者专门的识别标志。 | 各区政府及各景点 | |
| 2.设在人流量较大的开放性场地表演项目，建议各场地单位在表演场地四周设置分隔设施，并安排足够数量的工作人员维护秩序。 |
| 3.为做好配偶团车辆管理相关工作，按照安保政策的要求，停车场需相对独立、相对封闭的场地，不能占用市政道路，影响公共交通。建议各参观点提前规划和协调停车场地，并派专人看护。 |  | |