|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | |
| 2017年《财富》全球论坛配偶项目8月1-2日踩线整改问题征求意见采纳表 | | | | |
| 团队 | 问题反馈表格中的内容 | 修改建议 | 采纳情况 | 理由 |
| 交通保障团队 | 需解决志愿者从市区往返沙湾古镇、神农草堂的交通问题（注：针对在沙湾古镇、神农草堂定点工作的几十名志愿者的乘车问题，不是随团志愿者） | 建议将沙湾古镇、神农草堂的非随团志愿者交通问题的牵头部门修改为志愿服务团队。 | 不予采纳 | 根据执委会志愿服务团队《2017广州〈财富〉全球论坛志愿者保障方案》职责分工，会期服务期间由志愿服务团队牵头负责志愿者交通保障（公共交通，如发放补贴或免费羊城通)。但由于沙湾古镇、神农草堂无法使用公共交通到达，因此由交通保障团队负责保障往返两地志愿者的交通问题。 |
|  |  | 建议增加协调相关酒店（广州大厦和白天鹅宾馆）解决北京路（大巴车）及沙面（中巴车）车辆停放问题，牵头及配合单位建议为酒店与参观团队、交通保障团队、安全保障团队，由酒店与参观团队负责统筹协调，交通保障团队及安全保障团队负责具体对接。 | 部分采纳 | 车辆停放问题是由交通保障团队牵头负责，酒店与参观团队、安保团队给予协助。我团队已协调好白天鹅宾馆的停车问题。 |
| 安全保障团队 | 北京路旗袍秀表演维持20分钟 | 12月6日（星期三）13时至15时的“广州古城游”（北京路）路线中，因北京路步行街属于开放空间，日常人流量巨大。 配偶团参观期间会吸引大量的游客及市民聚集围观，存在较大的安全风险。建议将花样旗袍秀的时间缩短为10分钟并在T台四周设置硬质隔离设施。 | 部分采纳 | 经沟通，外方坚持已确定线路并维持表演时间20分钟不变。人流控制方案另行研究。 |
| 白云山梅花谷荟享餐厅的消防问题整改及许可证 | 12月8日（星期五）6时至9时白云山漫步路线（翠竹园—黄婆洞水库—梅花谷，并在梅花谷餐厅早餐）中，广州市荟享餐饮有限公司(即梅花谷餐厅)因存在消防隐患已被责令停业整顿，具体情况已函告贵团队（《安全保障团队关于通报广州市荟享餐饮有限公司（梅花谷餐厅）停业整顿情况的函》穗财富执安[2017]25号），建议慎重考虑餐厅选址。 | 部分采纳 | 参观考察线路经《财富》方现场考察确定并报经市政府批准确定，《财富》方坚持不更改，且当天不在该餐厅现场烹饪，采用外卖形式配送早餐。我团队已发函商请白云山管理局，并市林业和园林局、白云区政府及荟享餐厅根据安保团队的要求做好整改工作。 |
|  | 为做好配偶团车辆管理相关工作，按照安保政策的要求，停车场需相对独立、相对封闭的场地，不能占用市政道路，影响公共交通。建议贵团队督促各参观点提前规划和协调停车场地，并派专人看护；配偶团乘用车辆建议尽可能使用大巴。 | 部分采纳 | 不采纳使用大巴的原因为：市交委已经确定配偶使用车辆招标如下： 12月6日（四季酒店午宴及古城游），共5大巴（含备用车）； 12月7日、8日，共18辆中巴（含备用车）。 |
|  | 根据与《财富》方对接确认事项，配偶团活动不验证。为做好人员身份识别工作，各参观点工作人员、接待人员信息应提前报公安机关进行身份核查，工作期间应佩戴本单位工作证件或者专门的识别标志。 | 采纳 |  |
|  | 设在人流量较大的开放性场地表演项目，建议各场地单位在表演场地四周设置分隔设施，并安排足够数量的工作人员维护秩序。 | 采纳 |  |
| 环境提升团队 | 把白云山翠竹园门口已关闭的职业病防治医院建筑物上的名字及宣传牌拆掉，整治周边环境 | “把白云山翠竹园门口已关闭的职业病防治医院建筑物上的名字及宣传牌拆掉，整治周边环境”。该项工作属户外招牌整治，建议由城市管理团队统筹，白云区政府具体实施。 | 采纳 |  |
| 整修白云山黄婆洞水库转角处观景区的植物，留缺口让宾客观景 | “修缮黄婆洞水库转角处观景区的植物，留缺让宾客观景”。该项工作主要涉及与属地区村民协调事项，建议由白云区政府统筹协调，白云山管理局具体实施。 | 采纳 |  |
| 从香格里拉酒店往返神农草堂沿途（重点为华南快速路沙太路出口至神农草堂段）及周边环境整治 | “从香格里拉酒店往返神农草堂沿途及神农草堂附近的景观及环境整治”。建议神农草堂园区内部环境整治工作由神农草堂负责实施，沿途（重点为华南快速路沙太路出口至神农草堂段）及周边环境由白云区政府负责实施。 | 采纳 |  |
| 城市管理团队 | 把白云山翠竹园门口已关闭的职业病防治医院建筑物上的名字及宣传牌拆掉，整治周边环境 | 建议把白云山翠竹园门口已关闭的职业病防治医院建筑物上的名字及宣传牌拆掉，整治周边环境”改为：城市管理团队将督促属地执法部门加强白云山周边违法户外广告和招牌的巡查整治。 | 采纳 |  |