| 附件 《财富》全球论坛配偶项目踩线发现问题汇总 |
| --- |
| 日期 | 区域 | 景点 | 反馈问题 | 牵头及配合单位 |
| 12月6日 | 越秀区北京路段 | 城隍庙 | 1.确定欢迎仪式上，配偶嘉宾站立的位置，并在图中标明 | 越秀区政府、城隍庙、南越王宫博物馆 |
|  |  |  | 2.城隍庙广场前往南越王宫博物馆东入口处的三个花坛需移走 |  |
|  |  |  | 3.配偶嘉宾穿过南越王宫博物馆的线路建议不经一楼遗址展厅，直接通过2楼扶手电梯经二楼展厅出。 |  |
|  |  | 北京路北段——非物质文化遗产展示 | 非遗展示摊位对面马路边设休息椅，并在图中标明 |  |
|  |  | 北京路中段——千年古道·花样旗袍秀 | 1.安保团队提出旗袍秀时间20分钟过长，建议缩短为15分钟 |  |
|  |  |  | 2.尽快上报T台现场搭建图，标明嘉宾席的位置（安保团队强烈不建议在T台东西两侧设置嘉宾席，可设在T台的南北两端） |  |
| 2017-12-7上午 | A线：粤剧艺术体验游 | 粤剧艺术博物馆 | 1.因大巴无法开进园区停车，安保团队建议使用中巴，利于安保 | 交通团队 |
|  |  |  | 2.大戏台下的池塘水需要整治、更换 | 粤剧艺术博物馆 |
|  |  |  | 3.沿途的荔枝湾涌水及环境需进一步整治 | 荔湾区政府 |
|  | B线：历史及建筑欣赏游（沙面） | 沙面历史及建筑 | 1.取消参观胜利宾馆内部 | 荔湾区政府、荔湾区科工商信局（旅游局）、市文广新局 |
|  |  |  | 2.茶歇建议由星巴克承接，最好将桌椅台及太阳伞摆到户外广场上 |  |
|  |  |  | 3.需进一步确认海关红屋修缮完成时间，可否入内参观 |  |
|  |  |  | 4.沙面街周边环境及绿化、花卉等需重点整治 |  |
|  |  |  | 5.建议找一家空的房子做小型博物馆展示，增加沙面的参观内涵 |  |
|  |  |  | 6.建筑讲解建议尽快联系中大历史系程美宝教授 |  |
|  |  |  | 7.婚纱展示需融入中式服装，如旗褂等 |  |
|  |  |  | 8.准备电瓶车（4-5辆） |  |
|  |  |  | 9.广场表演：建议选用南派花毽，木偶、魔术、喉管、咏春拳等表演，分散在广场周围，需尽快做好沙面的参观线路及表演点、入内参观点等流线图 |  |
|  |  |  | 10.若红楼可参观，建议修改沙面线路的配偶下车点，先从红楼开始参观，最后走到外事俱乐部，用午餐，上车地点不变。 | 荔湾区科工商信局（旅游局）、交通团队 |
| 2017-12-7下午 | A线：广东民间艺术体验游 | 陈家祠 | 1.因大巴无法开进园区停车，安保团队建议使用中巴，利于安保 | 交通团队 |
|  |  |  | 2.仅允许配偶车辆及公安车辆停入院内，其他工作车辆停在陈家祠西门外 | 安保团队、交通团队、陈家祠 |
|  |  |  | 3.陈家祠沿途及周边环境整治 | 环境提升团队、荔湾区政府 |
|  |  |  | 4.陈家祠院内绿植等需要进行整修 | 陈家祠 |
|  | B线：古镇文化体验游 | 沙湾古镇 | 1.尽快确定两家可参观的民居并报到酒店与参观团队 | 番禺区及沙湾古镇 |
|  |  |  | 2.制定沙湾古镇参观流线图，并将参观及停留点在图上标注清楚 |  |
|  |  |  | 3.一物堂外广场需用绿化做围护，作为安保隔离线 |  |
|  |  |  | 4.根据配偶人数，需考虑增加一物堂内的陶瓷体验工作台 |  |
|  |  |  | 5.对路边的乱摆乱卖现象、小吃摊档的食品安全（防止配偶临时购买街边小吃）进行整治监督 | 城市管理团队、市食药监局、番禺区政府 |
|  |  |  | 6.对特殊人群进行安保布控 | 安保团队、番禺区政府、区公安局 |
|  |  |  | 7.需解决志愿者从市区往返沙湾古镇的交通问题（注：针对在沙湾古镇定点工作的几十名志愿者的乘车问题，不是随团志愿者） | 交通团队 |
| 2017-12-8上午 | 晨练：白云山徒步 | 白云山 | 1.建议把白云山翠竹园门口已关闭的职业病防治医院建筑物上的名字及宣传牌拆掉，整治周边环境 | 城市管理团队、环境整治团队 |
|  |  |  | 2.整治、提升从翠竹园至梅花谷沿路的三个洗手间（配备挂钩、洗手液、手纸、第三方厕所配备一次性马桶圈等设备设施） | 白云山 |
|  |  |  | 3.梅花谷荟享餐厅的消防问题整改及许可证 | 安保团队、白云区、白云山及荟享餐厅 |
|  |  |  | 4.需要尽快提供沿途植物的中英文介绍 | 白云山 |
|  |  |  | 5.整修黄婆洞水库转角处观景区的植物，留缺口让宾客观景 | 环境提升团队、白云区政府 |
| 2017-12-8上午 | A线中医药养生游 | 神农草堂 | 1.需解决志愿者从市区往返神农草堂的交通问题（注：针对在神农草堂定点工作的几十名志愿者的乘车问题，不是随团志愿者） | 交通团队 |
|  |  |  | 2.离开时上车地点做两个方案，A：少走路，从后门直接上车，只能停2辆大巴；B：若人多，需走到原来的入口处上车（沿途需增加3D展板，以遮挡墙面） | 交通团队、神农草堂 |
|  |  |  | 3.神农草堂参观沿路上墙的整修、粉刷 | 神农草堂 |
|  |  |  | 4.王老吉凉茶馆二楼平台若开放，建议用两米高的街景展示板遮住对外一面 |  |
|  |  |  | 5.神农草堂参观沿路植物的修整 |  |
|  |  |  | 6.建议在王老吉凉茶馆外（医疗体验区附近）设简单台椅，上放广药集团的产品（如王老吉凉茶、矿泉水、果冻型龟苓膏等），以方便配偶取用 |  |
|  |  |  | 7.从香格里拉酒店往返神农草堂沿途及神农草堂附近的景观及环境整治 | 环境提升团队、白云区政府 |

公开方式：主动公开