2016年广州市旅游行业夏季消防

检查工作实施方案

为切实加强我市旅游行业夏季火灾防控工作，确保旅游行业消防安全形势持续稳定，根据广州市消防安全委员会的统一部署，市旅游局决定，从即日起至9月20日，集中开展全市旅游行业夏季消防检查。现制定工作方案如下：

一、工作目标 
     以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，采取消防安全风险分级管控和隐患排查治理相结合，消防安全专项治理与火灾防控基础工作相结合，采取“规定动作”与“自选动作”相结合等方式，全面排查火灾隐患，集中整治影响旅游消防安全的突出问题，切实提高全行业火灾防范水平，确保夏季消防检查期间全市旅游行业不发生重特大火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 
      二、组织领导

成立2016年广州市旅游行业夏季消防检查工作领导小组，局党委书记、局长朱力同志担任组长，副局长谭爱英、陈永亮、吴青松担任副组长，小组成员由局办公室、资源开发处、旅游饭店管理处、旅行社管理处的安全生产负责人组成。

办公室承担领导小组日常工作，负责工作方案的制定、实施情况的督查以及工作开展情况的汇总上报；各职能处室按照职责范围，做好相应旅游企业的消防检查；各区旅游局按照“属地管理”的原则，检查当地旅游企业的消防检查工作。

三、工作内容及措施

（一）落实消防安全责任制

各区旅游局要认真履行行业监管责任，结合消防安全法律法规的规定，落实消防管理责任，深入推进旅游行业消防安全标准化管理，把旅游消防工作作为日常管理、工作督办、业务检查、等级评定、考核评比的重要内容。

各旅游企业要按照“依法自我管理、消防责任自负”的原则，强化消防安全主体责任，建立健全消防安全管理组织机构，严格消防安全评估、日常消防监督管理要求，深化消防安全“四个能力建设”，做到安全自查、隐患自除、责任自负。

（二）开展夏季火灾隐患排查整治 
      旅游行业夏季消防检查工作采取集中整治的方式，要进一步加强文物古建筑类、涉水类A级旅游景区及星级饭店的消防安全检查，深入排查整治火灾隐患，强化旅游行业火灾防控，切实维护消防安全形势稳定。 
    重点检查内容：消防安全管理机制建设和责任制落实、专（兼）职消防队伍建设、防火安全技术措施、消防安全操作规程、消防设施运行、灭火应急预案和演练、人员安全疏散、建筑外墙保温材料；电气线路以及钢结构防火，重点工种业务培训、持证上岗、履职履责，电气防火技术检测和自查自检，老化、破损电气线路和电器产品更换等等。 
    各区旅游局、各旅游企业在开展以上“规定动作”的同时，要结合自身实际，针对消防安全专项治理，组织开展“自选动作”，切实消除火灾隐患。夏季消防检查期间，各区旅游局要制定“自选动作”整治方案，至少选取1-2项重点场所或薄弱环节开展重点整治。

（三）夯实消防基层基础工作 
      各区旅游局、各重点旅游企业要积极配合开展微型消防站建设工作，微型消防站要做到消防安全巡查队、灭火救援先遣队和消防知识宣传队“三队合一”，最大限度发挥作用和效能；积极配合区域联防协作组织建立工作，提高区域联防协作能力，强化区域消防安全保障；强化火灾技术防范手段，充分发挥现代信息技术作用，整合人力资源、信息资源和服务资源，提高消防管理的信息化、科技化水平。

（四）深入开展消防宣传教育活动 
      各区旅游局、各旅游企业要落实社会化宣传措施，积极开展消防安全“三提示”和员工“一懂三会”培训活动；宣传普及消防知识，充分利用网络、短信、广播、新媒体等渠道发送消防安全常识和业务指导信息；组织开展消防安全形势研讨、消防业务培训，灭火疏散逃生演练等活动，增强从业人员消防安全意识，提高从业人员科学施救和应急救援能力。

四、实施步骤 
      （一）动员部署阶段（6月10日前）。各区旅游局、各旅游企业要结合实际，制定工作方案，明确职责任务，召开会议进行专题部署，成立组织机构，建立健全工作机制，细化分解工作任务、措施和责任。 
      （二）全面检查阶段（9月5日前）。各区旅游局、各旅游企业要落实消防安全责任，结合职责任务和工作实际，积极推动自查自改、排查整治、宣传培训等工作，在摸清底数基础上，联合相关部门，动员多方力量，采取各种措施，集中开展排查、检查，同步推进消防基础工作。 
      （三）总结督查阶段（9月15日前）。各区旅游局、各旅游企业要对工作开展情况进行总结，汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效工作机制。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各区旅游局、各旅游企业要充分认识开展夏季消防检查的重要意义，将其作为加强消防现实斗争、夯实火灾防控基础的重要举措。各单位主要领导要亲自研究，分管领导要亲自检查，成立组织领导机构，明确职责任务，加强调度指挥，统筹推进各项工作任务。

（二）严格督导，落实责任。夏季消防检查期间，我局将采取“四不两直”的方式，分批组织开展督导检查，明查暗访工作部署及任务落实情况。 各区旅游局、各旅游企业要将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员。各级负责人要做到分片包干、靠前指挥、蹲点督导、跟踪问效。凡发生较大以上亡人火灾的，要严格实行责任倒查，对相关责任人严肃追责。

（三）阶段汇总，定期反馈。各区旅游局要加强工作情况信息反馈，安排专人梳理汇总阶段工作情况，每月18日前上报当月工作小结（填写附件2、附件3），6月8日前上报分管领导及联络员名单（填写附件1），9月15日前上报工作总结，电子邮箱：gzlybgs@126.com 。